## （三）
附件
武平县“十三五”（2016-2020）城乡基础设施项目建设计划
单位：万元
序号 | 项目名称 |  | 新建或续建 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资 | 2016年计划投资 | 2017年计划投资 | 2018-2020年计划投资 | “十三五”主要工作目标（时间节点计划） | 项目业主 | 推进责 任单位
[6 empty] | 949500 | 161750 | 184600 | 550850
一、城市道路桥梁 | [5 empty] | 442000 | 76800 | 88700 | 269500
1 | 续建工程 |  | 续建 | 重点抓好“两路一桥”、环城西路北段等工程建设 | 2015-2016 | 18000 | 11000 |  |  | 预计到2015年底完成投资约7000万元；部分工程2016年建成并投入使用 | 城投公司 | 住建局
2 | 城区路网新建工程 | 道路 | 新建 | 实施北河西路工程、滨河西路、滨河东路、梁野大道延伸段工程、南二环道路、红坊路、新洲路西段等城市主、次干道约25公里；城区支路工程约20公里 | 2016-2020 | 186000 | 28000 | 33000 | 125000 | 分期分批建设 | 城投公司 | 住建局
|  | 桥梁 |  | 新建北河西路大桥、南环路大桥等一批城市桥梁 | 2016-2020 | 10000 | 2000 | 2000 | 6000 | 分期分批建设 | 城投公司 | 住建局
3 | 城区道路升级改造工程 | 道路 | 新建 | 实施东环路道路三期改造工程（文音路接平川路）、武安路升级改造（二期）、北环路升级改造、客都汇至梁野山景区道路升级改造等一批城区主干道升级改造工程长约15公里；打通丰平路、北环路东段等一批断头路长约8公里。 | 2016-2020 | 165000 | 25000 | 33000 | 107000 | 分期分批建设 | 城投公司 | 住建局
|  | 桥梁 |  | 维修加固、升级改造东门大桥、平川大桥、北环路大桥及中心桥等一批桥梁 | 2016-2020 | 3000 | 800 | 700 | 1500 | 分期分批建设 | 城投公司 | 住建局
4 | 集镇市政道路工程 |  | 新建 | 新建十方、岩前、中山等主要集镇市政道路工程，总长约20公里 | 2016-2020 | 60000 | 10000 | 20000 | 30000 | 分期分批建设 | 各乡镇 | 各乡镇
二、市政公用设施 | [5 empty] | 59500 | 8200 | 10400 | 25600
1 | 武平县城区供水扩容提升工程 |  | 新建 | 新增一条日供水2万吨生产线；建设城区管网监控中控室；改扩建供水管网长约55公里。 | 2016-2020 | 18500 | 4000 | 4000 | 10500 | 2017年6月前完成征地拆迁等前期工作；2018年初开工建设，预计2019年完工并投入使用 | 天泉水务公司 | 住建局
2 | 武平县城区管道燃气管网工程 |  | 新建 | 铺设天然气管网总长约50公里 | 2016-2020 | 6000 | 1200 | 1200 | 3600 | 分期分批建设 | 燃气公司 | 住建局
3 | 西气东输武平段干、支线管网建设工程 |  | 新建 | 铺设西气东输干线及支线长约50Km | 2016-2020 | 15000 |  |  |  | 争取列入建设计划，尽早开工建设 | 城投公司 | 住建局
4 | 岩前、十方集镇管道燃气管网工程 |  | 新建 | 铺设天然气管网总长约10公里 | 2016-2020 | 1500 | 300 | 300 | 600 | 分期分批建设 | 燃气公司 | 住建局
5 | 城区公用基础设施工程 |  | 新建 | 城区新增小车、摩托车、大型车辆公共停车位约850个；计划每年新建公厕、垃圾中转站2-3座 | 2016-2020 | 8000 | 1000 | 1000 | 6000 | 分期分批建设 | 城投公司 | 住建局
6 | 建设地下人防工程 |  | 新建 | 建设一单建式人防工程 | 2016-2020 | 3000 | 200 | 2400 | 400 | 2016年启动建设，2017年开工,2018年建成 | 住建局 | 住建局
7 | 城区市政基础设施维护 |  | 新建 | 对城区破损路面、道路交通安保、标志标线、排水、排污等设施进行维护、改造 | 2016-2020 | 7500 | 1500 | 1500 | 4500 | 分期分批建设 | 住建局 | 住建局
三、环境综合整治 | [5 empty] | 209000 | 41500 | 52500 | 115000
1 | 武平县城区污水管网新建及改扩建工程 |  | 新建 | 与道路同建、新建、改扩建污水管网长约60公里，整治城市黑臭水体等 | 2016-2020 | 37000 | 4000 | 5000 | 28000 | 分期分批建设 | 城投公司 | 住建局
2 | 城区污水处理厂二期扩容及污泥无害化处理工程 |  | 新建 | 污水处理厂二期规模达到2万m3/d，配套建设污泥无害化处理设施 | 2016-2018 | 3500 | 500 | 2000 | 1000 | 2016年完成前期工作；2017启动建设；2018年建成并投入使用 | 三达水务公司 | 住建局
3 | 武平上杭两县联动生活垃圾焚烧发电项目 |  | 新建 | 建设日处理能力600吨的垃圾焚烧发电厂及配套建设垃圾收集转运系统 | 2015-2018 | 40000 | 10000 | 20000 | 10000 | 2016年完成前期工作并开工建设 | 城投公司 | 住建局
4 | 城区建筑垃圾处理场工程 |  | 新建 | 建设建筑垃圾处理场100万m³。 | 2016-2020 | 5000 | 2000 | 1500 | 1500 | 2016年启动一期工程,分期建成 | 城投公司 | 住建局
5 | 武平县乡镇污水处理厂及配套管网工程 |  | 新建 | 建设岩前、十方、中堡、中山、东留、大禾、永平、武东、象洞、中赤、民主、下坝等12个污水处理设施，合计污水处理能力2万吨/日，铺设配套污水管网总长80公里 | 2016-2020 | 20000 | 10000 | 7000 | 3000 | 2016年建成岩前、十方两座处理厂，2017年建成中堡、中山、东留等污水处理设施，2018年实现污水处理设施覆盖所有乡镇。 | 净源水务公司 | 住建局
6 | 乡镇压缩式垃圾转运站 |  | 新建 | 扩建大镇转运站6座，新建大村及村庄联建转运站4座 | 2016-2017 | 1500 | 1000 | 500 |  | 十方、岩前、中山、中堡、桃溪、城厢等大镇各增加一座压缩式转运站；四千人以上村及村庄密集连片区新建一座压缩式转运站 | 各乡镇 | 住建局
7 | 城市黑臭水体整治工程 |  | 新建 | 对县城区黑臭水体进行综合整治 | 2016-2020 | 7000 | 1000 | 1500 | 4500 | 分期分批建设 | 城投公司 | 住建局
8 | 武平县城区排水设施新建及改扩建工程 |  | 新建 | 与道路同建、新建、改扩建排水管网长约60公里 | 2016-2020 | 35000 | 5000 | 5000 | 25000 | 分期分批建设 | 城投公司 | 住建局
9 | 乡村环境综合整治 |  | 新建 | 完善乡村基础设施，持续推进乡村环境综合整治，打造农村宜居环境，建设一批美丽乡村 | 2016-2020 | 60000 | 8000 | 10000 | 42000 | 分期分批建设 | 各行政村 | 各乡镇
四、园林绿化、绿道网 | [5 empty] | 88000 | 20000 | 20000 | 48000
1 | 公园建设 |  | 新建 | 碧水公园提升改造；完善马头山公园配套设施；鼓山公园及体育公园等开工建设 | 2016-2020 | 30000 | 6000 | 6000 | 18000 | 分期分批建设 | 住建局 | 住建局
2 | 绿化建设 |  | 新建 | 新增绿地面积约10公顷，重点抓好平川河一河两岸生态绿廊景观工程(二期)、西门溪滨水绿地、城区“三边三节点”等绿地建设 | 2016-2020 | 20000 | 5000 | 5000 | 10000 | 分期分批建设 | 住建局 | 住建局
3 | 慢道系统建设 |  | 新建 | 新建慢道约30公里，连通城区慢道系统 | 2016 | 18000 | 3000 | 3000 | 12000 | 十三五期间预计每年新增慢道约6公里 | 城投公司 | 住建局
4 | 集镇公园 |  | 新建 | 建设一批集镇公园，完善居民休闲健身等设施 | 2015-2020 | 20000 | 6000 | 6000 | 8000 |  | 各乡镇 | 各乡镇
五、亮化美化工程 | [5 empty] | 8000 | 2000 | 2000 | 4000
1 | 城区亮化美化工程 |  |  | 城区路灯、夜景提升改造工程 | 2016-2020 | 8000 | 2000 | 2000 | 4000 | 分期分批建设 | 住建局 | 住建局
六、棚户区改造 | [5 empty] | 110000 | 12250 | 10000 | 87750
1 | 棚户区改造 |  |  | 推进城南片区组团、城北片区组团棚户区、危旧房改造 | 2016-2020 | 110000 | 12250 | 10000 | 87750 | 分期分批建设 | 安居公司 | 住建局
七、智慧城市 | [5 empty] | 3000 | 1000 | 1000 | 1000
1 | 智慧城市（数字城管）建设 |  | 新建 | 完善提升城市信息化基础设施，建成市政管网（给排水、通信、消防、燃气等）井盖、主要园林设施、路灯设施等电子监控系统 | 2016-2018 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2016年启动建设，2018年建成 | 城投公司 | 住建局
八、城市综合管廊建设 | [5 empty] | 30000 | 0 | 0 | 0
1 | 武平县城区地下综合管廊建设 |  | 新建 | 对城区符合条件的主要道路新建地下综合管廊长约3公里 | 2016-2020 | 30000 |  |  |  | 争取列入建设计划，尽早开工建设 | 城投公司 | 住建局
备注：项目征迁费暂按建安投资的0.5倍计取